## Planning
EDUFOODS — Planning du projet
Du lundi 28/09/2026 au vendredi 04/12/2026 (10 semaines, un jour ouvré par colonne). Cellules en bleu = à modifier (début, durée, avancement). Fin et statut se calculent seuls.
[8 empty] | S1 — 28/09 |  |  |  |  | S2 — 05/10 |  |  |  |  | S3 — 12/10 |  |  |  |  | S4 — 19/10 |  |  |  |  | S5 — 26/10 |  |  |  |  | S6 — 02/11 |  |  |  |  | S7 — 09/11 |  |  |  |  | S8 — 16/11 |  |  |  |  | S9 — 23/11 |  |  |  |  | S10 — 30/11
N° | Tâche | Contrainte n° | Début | Durée (j ouvrés) | Fin | Avancement | Statut | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 2026-11-16 | 2026-11-17 | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 2026-11-20 | 2026-11-23 | 2026-11-24 | 2026-11-25 | 2026-11-26 | 2026-11-27 | 2026-11-30 | 2026-12-01 | 2026-12-02 | 2026-12-03 | 2026-12-04
1 | ANALYSE ET CADRAGE |  | 2026-09-28 | 8 | 2026-10-07 | 53.33% | En cours
1.1 | Rédaction du cahier des charges | — | 2026-09-28 | 3 | 2026-09-30 | 100% | Terminé
1.2 | Schéma d'architecture du SI | 1 | 2026-09-30 | 2 | 2026-10-01 | 100% | Terminé
1.3 | Schéma réseau | 1 | 2026-09-30 | 2 | 2026-10-01 | 100% | Terminé
1.4 | Planning du projet | 14 | 2026-10-01 | 1 | 2026-10-01 | 100% | Terminé
1.5 | Recensement des ressources numériques | 2 | 2026-10-01 | 3 | 2026-10-05 | 0% | À faire
1.6 | Choix techniques et justification | — | 2026-10-05 | 3 | 2026-10-07 | 0% | À faire
1.7 | Mise en place de l'outil de gestion de projet | 14 | 2026-10-05 | 1 | 2026-10-05 | 0% | À faire
2 | INFRASTRUCTURE |  | 2026-10-08 | 14 | 2026-10-27 | 0% | À faire
2.1 | Installation des serveurs / hyperviseur | 1 | 2026-10-08 | 3 | 2026-10-12 | 0% | À faire
2.2 | Configuration réseau (VLAN, routage) | 1 | 2026-10-12 | 3 | 2026-10-14 | 0% | À faire
2.3 | Configuration du pare-feu et de la DMZ | 1, 9 | 2026-10-14 | 3 | 2026-10-16 | 0% | À faire
2.4 | Annuaire, DNS, DHCP | 6 | 2026-10-19 | 3 | 2026-10-21 | 0% | À faire
2.5 | Comptes, groupes et droits d'accès | 6 | 2026-10-21 | 2 | 2026-10-22 | 0% | À faire
2.6 | Partage de fichiers | 6 | 2026-10-23 | 3 | 2026-10-27 | 0% | À faire
3 | SERVICES ET APPLICATION WEB |  | 2026-10-19 | 19 | 2026-11-13 | 0% | À faire
3.1 | Conception de la base de données | 4 | 2026-10-19 | 3 | 2026-10-21 | 0% | À faire
3.2 | Développement de l'application web (PWA) | 4 | 2026-10-22 | 14 | 2026-11-10 | 0% | À faire
3.3 | Site vitrine | 3 | 2026-10-26 | 5 | 2026-10-30 | 0% | À faire
3.4 | Outil de gestion des tickets (ITIL) | 5, 10, 11, 12 | 2026-11-02 | 4 | 2026-11-05 | 0% | À faire
3.5 | Catégories, priorités et procédures ITIL | 5, 10, 11, 12 | 2026-11-05 | 2 | 2026-11-06 | 0% | À faire
3.6 | Intégration Stripe et API cartographie | 4 | 2026-11-09 | 4 | 2026-11-13 | 0% | À faire
4 | SÉCURITÉ ET EXPLOITATION |  | 2026-11-10 | 8 | 2026-11-20 | 0% | À faire
4.1 | Charte d'utilisation et règles de sécurité | 9 | 2026-11-10 | 2 | 2026-11-12 | 0% | À faire
4.2 | Sauvegarde + test de restauration | 8 | 2026-11-12 | 3 | 2026-11-16 | 0% | À faire
4.3 | Continuité de service + test de reprise | 7 | 2026-11-16 | 4 | 2026-11-19 | 0% | À faire
4.4 | Supervision des serveurs et services | 7, 11 | 2026-11-16 | 3 | 2026-11-18 | 0% | À faire
4.5 | Analyse du trafic (indicateurs) | 13 | 2026-11-19 | 2 | 2026-11-20 | 0% | À faire
5 | TESTS ET MISE EN PRODUCTION |  | 2026-11-20 | 6 | 2026-11-27 | 0% | À faire
5.1 | Plan de tests et recette | 16 | 2026-11-20 | 4 | 2026-11-25 | 0% | À faire
5.2 | Mise en production | 17 | 2026-11-26 | 2 | 2026-11-27 | 0% | À faire
5.3 | Indicateurs de suivi du projet | 15 | 2026-11-26 | 1 | 2026-11-26 | 0% | À faire
6 | ACCOMPAGNEMENT ET CLÔTURE |  | 2026-11-27 | 6 | 2026-12-04 | 0% | À faire
6.1 | Supports et guides utilisateurs | 18 | 2026-11-27 | 3 | 2026-12-01 | 0% | À faire
6.2 | Documentation technique finale | — | 2026-11-30 | 3 | 2026-12-02 | 0% | À faire
6.3 | Préparation de la soutenance | — | 2026-12-02 | 3 | 2026-12-04 | 0% | À faire
Légende :
Durée d'une phase
Tâche à faire / en cours
Tâche terminée
Jour férié

## Indicateurs
Indicateurs de suivi du projet
Nombre total de tâches | 30
Tâches terminées | 4
Tâches en cours | 0
Tâches à faire | 26
Tâches en retard (fin dépassée, non terminées) | 0
Avancement global (pondéré par la durée) | 8.511%
Date de fin prévue du projet | 2026-12-04
Contraintes obligatoires couvertes | 18 / 18

## Paramètres
Paramètres
Jours fériés (exclus du calcul des jours ouvrés)
Date | Jour
2026-11-01 | Toussaint
2026-11-11 | Armistice
2026-12-25 | Noël